## Upgrade EW;
CURVA S
Date | Real | Plan | Desvío
2024-08-17 | 0% | 0% | 0%
2024-08-24 | 9% | 5% | -4%
2024-08-31 | 14% | 10% | -4%
2024-09-07 | 20% | 15% | -5%
2024-09-14 | 28% | 24% | -4%
2024-09-21 | 41% | 36% | -5%
2024-09-28 | 56% | 53% | -3%
2024-10-05 | 69% | 64% | -5%
2024-10-12 | 84% | 79% | -5%
2024-10-19 | 86% | 82% | -4%
2024-10-26 | 88% | 84% | -4%
2024-11-02 | 94% | 90% | -4%
2024-11-09 | 99% | 96% | 0%
2024-11-16 | 99% | 97% | 0%
2024-11-23 |  | 98% | 0%
2024-11-30 |  | 99% | 0%
2024-12-07 |  | 100% | 0%